## 1. Информация
Название проекта: | ИИ-агент для семантической проверки текстов
Владелец портфеля
Дата составления
Версия документа
НАВИГАЦИЯ
2. RACI Matrix
3. RACI - правила и словарь

## 2. RACI Matrix
№ | Этап / Проектная веха | Функция / Задача проекта | ФИО | Руководитель (PM) | Team Lead | Администратор проекта | Разработчик базы знаний | Разработчик бэкенда | Разработчик фронтенда | Бизнес-аналитик | Тестировщик | Дизайнер
1 | Инициация | Разработка Устава проекта (Project Charter) | Сурманов РР, Андреева ТИ | A | R | R | I | I | I | I | I | I
2 | Инициация | Разработка матрицы RACI | Сурманов РР | A | R | I | I | I | I | I | I | I
3 | Инициация | Взаимодействие с партнером/заказчиком | Сурманов РР | A | R | I | I | I | I | I | I | I
4 | Инициация | Дорожная карта | Андреева ТИ | A | C | R | I | I | I | I | I | I
5 | Инициация | Критерии эффективности проекта | Андреева ТИ | A | C | R | I | I | I | C | I | I
6 | Инициация | Разработка MVP проекта | Сурманов РР, Андреева ТИ | A | R | R | C | C | C | C | C | C
7 | Инициация | Оценка рисков проекта | Сурманов РР, Андреева ТИ | A | R | R | C | C | C | C | C | C
8 | Инициация | Бизнес-модель проекта | Сурманов РР, Андреева ТИ | A | R | R | I | I | I | I | I | I
9

## 3. RACI - правила и словарь
Роль | Расшифровка | Описание зоны ответственности | Ключевое правило проверки
R | Responsible (Исполнитель) | Непосредственно выполняет работу по задаче. | Минимум один R на каждую задачу.
A | Accountable (Ответственный) | Несет финальную ответственность за результат и утверждает работу. | Строго ОДИН А на каждую задачу.
C | Consulted (Консультант) | Предоставляет экспертные знания и данные до начала или в процессе выполнения. | Привлекается до начала работ.
I | Informed (Наблюдатель) | Уведомляется о результатах или принятых решениях после завершения. | Двусторонняя коммуникация не требуется.

## словарь (hidden)
Зеленый | На согласовании
Желтый | Одобрен
Красный | Отклонен